《大数据处理技术》

课程总控与后续生成规范

用于48次课持续备课、跨对话交接与课程材料一致性控制

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 课程名称 | 大数据处理技术（Hadoop、Spark、Flink） |
| 总学时 | 96学时；每次2课时、100分钟；共48次课 |
| 培养方案结构 | 32学时讲授 + 64学时实验/上机 |
| 课程主线 | Hadoop/HDFS/MapReduce/YARN/Hive → Spark → Flink |
| 考核方向 | 考查；不设置期末笔试，采用阶段评价 + 实验 + 期末综合项目答辩 |
| 当前执行进度 | 第1～4次课材料已完成；下一次从第5次课继续 |
| 版本 | 课程总控 V1.0（2026-09） |

# 使用说明

本文件是《大数据处理技术》后续课程建设的最高优先级“总控文档”。后续无论是否更换聊天窗口，课程材料都应以本文件中的硬约束、48次课安排、虚拟机环境、材料制作标准和当前进度为准。

核心原则：对话负责生产，课程总控负责约束，已完成材料负责继承，新窗口负责继续。若后续出现新的培养方案、课表、机房环境或教学管理硬约束，应先修改本总控文件，再修改具体课次材料。

# 一、课程硬约束与学生基础

## 1. 培养方案与课时结构

课程总学时：96学时。

每次课：2课时，实际课堂时间100分钟。

总课次：48次。

讲授：32学时，即16次讲授课。

实验/上机：64学时，即32次实践课。

开课学期：第5学期。

课程属性：专业方向课程；考核方式为考查。

期末不设置笔试，采用综合项目现场演示与个人答辩。

## 2. 学生基础画像

授课对象为大二学生，与上学期《数据采集与预处理》为同一批学生。课程设计必须承认学生基础不均衡，尤其Linux掌握较弱，部分学生上学期Linux相关内容未通过，因此不得把“会Linux、会配置环境、会排错”作为默认前提。

已经接触：Linux基础、Python、数据采集与预处理、Kafka、Flume、Pandas等。

现实情况：Linux命令记忆和独立排错能力较弱；代码理解能力有限；长步骤上机容易掉队。

教学要求：每一课都先讲清楚“今天要解决什么问题、为什么做、做完后能得到什么”。

实践材料：优先提供学生可直接复制粘贴的命令/代码；再通过修改参数、解释结果形成理解。

教师备课：默认教师本人也是第一次系统学习大数据处理技术，因此必须提供零基础教师教程。

## 3. 课程整体定位

本课程不是“大数据软件大全”，而是《数据采集与预处理》的直接后续。上学期解决“数据怎么采进来、怎么清洗”，本学期解决“数据规模大以后怎么存、怎么算、怎么实时算”。

数据产生 ↓ 数据采集与预处理（上学期） ↓ HDFS：大数据怎么存 ↓ MapReduce / Hive：经典分布式批处理 ↓ Spark：高效离线大数据处理 同时：Kafka → Flink → 实时流处理

# 二、统一虚拟机与软件环境基线

| 类别 | 统一环境/版本 | 后续要求 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Ubuntu 22.04 | 后续命令默认以Ubuntu 22.04为基线 |
| Hadoop | 3.3.5 | 安装目录已验证为 /usr/local/hadoop |
| Java | JDK 1.8 | 后续选择Spark/Flink/Hive版本时优先保证Java 8兼容 |
| Python | Python 3.x | 已装beautifulsoup4、pymysql、scrapy、kafka-python、numpy、pandas、matplotlib |
| Kafka | 3.6.1 | Flink阶段直接复用，不重新系统讲Kafka |
| Flume | 1.11.0 | 已有，非本课程主线，不重复安装 |
| 数据库 | MySQL 8.0、MongoDB 6.0、Redis 6.0 | 已有；除非课程任务明确需要，否则不新增配置 |
| 开发工具 | PyCharm 2023.3、Kettle | 已有；Spark/Flink以课程统一工具为准 |
| Anaconda | 系统中已有，终端可能显示(base) | 不影响Hadoop；除非必要，不要求学生切换环境 |

## 1. 已确认的Hadoop环境事实

HADOOP_HOME：/usr/local/hadoop。

hadoop命令路径：/usr/local/hadoop/bin/hadoop。

start-dfs.sh路径：/usr/local/hadoop/sbin/start-dfs.sh。

stop-dfs.sh路径：/usr/local/hadoop/sbin/stop-dfs.sh。

伪分布式环境中可正常启动NameNode、DataNode、SecondaryNameNode。

hdfs dfsadmin -report 已验证可看到 Live datanodes (1)。

学生旧虚拟机可能存在 .bashrc 历史污染、PATH缺失、重复配置，因此不能假设所有学生环境完全一致。

安全红线：任何课程材料不得引导学生随意执行 hdfs namenode -format；不得让基础薄弱学生手工反复编辑 .bashrc；涉及环境变量修复必须先备份，再使用经过教师验证的脚本或明确步骤。

## 2. 新软件安装政策

后续如需安装Hive、Spark、Flink或其他依赖，对应课次材料必须同时提供：版本建议、与现有环境兼容性说明、下载/安装命令、解压路径、环境变量、配置文件修改、启动/停止命令、验证命令、常见报错、回退/恢复方法，以及学生可直接复制粘贴的命令文件。版本选择以稳定和全班一致为优先，不追求最新版。

# 三、课程教学主线与内容边界

课程主线固定为：Hadoop/HDFS/MapReduce/YARN/Hive → Spark（PySpark）→ Flink（PyFlink）。本课程的核心是让学生建立“存储—批处理—实时处理”的完整工程认知与基本实践能力。

| 内容 | 定位 | 深度控制 |
| --- | --- | --- |
| HDFS | 核心 | 架构、Block、副本、读写、容错、Shell、Web UI、机制观察 |
| MapReduce | 核心原理 | 重思想、轻Java；会看、会跑、会改简单程序 |
| YARN | 核心原理 | 理解资源管理，不深入源码 |
| Hive | 核心工具 | 大数据SQL入口，不展开完整数据仓库建模 |
| Spark | 本课程离线处理核心 | PySpark；RDD→DataFrame→Spark SQL→执行机制 |
| Flink | 本课程实时处理核心 | PyFlink；DataStream→Window→Event Time→Watermark→State→Checkpoint |
| Kafka | 复用已有基础 | 作为Flink数据源使用，不重新系统教学 |
| HBase/NoSQL | 非核心 | 简介或不讲；培养方案另有非关系型数据库课程 |
| 云数据库/图计算/MLlib/CEP/K8s等 | 不进入核心 | 避免技术栈横向膨胀 |

# 四、48次课冻结版教学计划

说明：第12、30、45次课为弹性节点；第24次课启动期末项目；第30次和第44/45次为项目里程碑。当前第1～4次课材料已完成，第5次课起待生成。

| 周 | 课次 | 类型 | 主题 | 核心教学内容/目标 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 讲授 | 从数据采集到大数据处理 | 单机瓶颈、Scale Up/Out、分布式、批/流、Hadoop→Spark→Flink总地图 | 已完成 |
| 1 | 2 | 讲授 | Hadoop与HDFS为什么出现 | Hadoop发展背景；HDFS设计目标；Block、NameNode、DataNode、副本、伪分布式 | 已完成 |
| 1 | 3 | 上机 | 旧虚拟机检查与HDFS初体验 | 环境检查/必要修复；启动HDFS；mkdir/put/ls/cat/get；Web UI；正确停止 | 已完成 |
| 2 | 4 | 讲授 | HDFS内部工作机制 | put后的内部流程；Block/元数据；FsImage/Edits；写入Pipeline/ACK；读取；Heartbeat/BlockReport；Safe Mode；小文件 | 已完成 |
| 2 | 5 | 上机 | HDFS文件管理与问题解决 | raw/processed/backup/result目录设计；cp/mv/du/count/df/stat；安全删除；任务化管理 | 待生成 |
| 2 | 6 | 上机 | 实验一：HDFS Block机制验证 | 读取真实blocksize；预测Block数量；生成大小文件；fsck/locations；Web UI；实验报告 | 待生成 |
| 3 | 7 | 讲授 | MapReduce为什么能把大任务拆开算 | Google MapReduce背景；Key-Value；Map/Reduce；WordCount手工推演；输入切分 | 待生成 |
| 3 | 8 | 上机 | 第一个MapReduce程序 | 运行WordCount；提交Job；查看HDFS结果；YARN界面；解释Java框架代码 | 待生成 |
| 3 | 9 | 上机 | MapReduce简单业务统计 | 基于模板修改统计对象；日志/商品访问统计；理解输入→Key/Value→输出 | 待生成 |
| 4 | 10 | 讲授 | Shuffle与YARN | Partition/Sort/Shuffle/Combiner；YARN资源管理；RM/NM/AM/Container | 待生成 |
| 4 | 11 | 上机 | 观察MapReduce真正怎样运行 | YARN Web UI；Application/Task/日志；Reducer数量；执行过程观察 | 待生成 |
| 4 | 12 | 上机 | MapReduce阶段综合与弹性课 | 综合日志/电商统计；同题比较准备；必要时用于补环境和补进度 | 待生成 |
| 5 | 13 | 讲授 | Hive：为什么不用每次都写MapReduce | Hive背景；SQL与HDFS；内部/外部/分区表；Hive与底层计算引擎 | 待生成 |
| 5 | 14 | 上机 | Hive基础操作 | 建库建表、LOAD、SELECT/WHERE/GROUP BY/ORDER BY；HDFS文件对应关系 | 待生成 |
| 5 | 15 | 上机 | 实验二：MapReduce与Hive离线分析 | 分区、聚合、Join；同类任务与MapReduce对照；实验报告 | 待生成 |
| 6 | 16 | 讲授 | 为什么出现Spark | MapReduce多阶段I/O问题；Berkeley AMPLab；Driver/Executor；RDD/DataFrame/SQL地图 | 待生成 |
| 6 | 17 | 上机 | PySpark第一次运行 | 环境检查；SparkSession/Context；parallelize/textFile；collect/take/count；读HDFS | 待生成 |
| 6 | 18 | 上机 | RDD基本转换 | map/flatMap/filter/distinct；RDD版WordCount；与MapReduce对比 | 待生成 |
| 7 | 19 | 讲授 | RDD为什么可以延迟计算 | RDD；Transformation/Action；Lazy Evaluation；Lineage；Partition | 待生成 |
| 7 | 20 | 上机 | Pair RDD与聚合 | reduceByKey/groupByKey/sortByKey/join；商品/用户统计；Shuffle意识 | 待生成 |
| 7 | 21 | 上机 | 实验三：Spark RDD批处理 | 读取、清洗、filter/map、聚合、TopN、写回HDFS；实验报告 | 待生成 |
| 8 | 22 | 讲授 | DataFrame：为什么RDD之后还有更高级接口 | 结构化数据；Row/Column/Schema；RDD vs DataFrame；优化思想 | 待生成 |
| 8 | 23 | 上机 | DataFrame读取与清洗 | CSV/JSON/Parquet；Schema；select/filter/withColumn/cast/dropna/fillna | 待生成 |
| 8 | 24 | 上机 | DataFrame综合预处理 + 项目启动 | 完整预处理；保存清洗结果；公布期末项目、分组、数据范围和评分 | 待生成 |
| 9 | 25 | 讲授 | Spark SQL与多表分析 | 临时视图；SQL与DataFrame API；聚合、DISTINCT、JOIN、TopN | 待生成 |
| 9 | 26 | 上机 | Spark SQL业务统计 | PV/UV、商品访问、购买、类别分析；SQL+DataFrame；多表Join | 待生成 |
| 9 | 27 | 上机 | 实验四：DataFrame + Spark SQL综合分析 | 读取→清洗→Join→统计→排序→输出；解释结果；实验报告 | 待生成 |
| 10 | 28 | 讲授 | Spark怎样把代码变成任务 | DAG、Job、Stage、Task；宽/窄依赖；Shuffle；Cache；Partition | 待生成 |
| 10 | 29 | 上机 | Spark UI：看Job、Stage、Task | 观察Job/Stage/Task、Shuffle Read/Write、缓存前后、reduceByKey vs groupByKey | 待生成 |
| 10 | 30 | 上机 | Spark综合 + 项目里程碑1 + 弹性课 | HDFS→Spark→清洗→Join→统计→写回；项目离线模块可运行 | 待生成 |
| 11 | 31 | 讲授 | 为什么有了Spark还需要Flink | 批/流；有界/无界；Flink历史与命名；JobManager/TaskManager/Slot/DataStream | 待生成 |
| 11 | 32 | 上机 | 第一个PyFlink程序 | Source→Transformation→Sink；map/filter；持续输出；基本流程序 | 待生成 |
| 11 | 33 | 上机 | keyBy、聚合与Kafka重新接入 | keyBy/reduce/sum；持续输入；Kafka Producer→Flink Source | 待生成 |
| 12 | 34 | 讲授 | 无限数据流怎样做窗口统计 | Window思想；Tumbling/Sliding/Session；Processing Time与Event Time初步 | 待生成 |
| 12 | 35 | 上机 | Flink窗口计算 | keyBy；滚动/滑动窗口；聚合；改变窗口参数观察 | 待生成 |
| 12 | 36 | 上机 | 实验五第一部分：实时窗口统计 | 模拟用户行为；窗口内PV/购买统计；实验过程记录 | 待生成 |
| 13 | 37 | 讲授 | 迟到数据怎么办：Event Time与Watermark | 乱序问题；Processing Time缺陷；Event Time；Watermark本质；时间轴推演 | 待生成 |
| 13 | 38 | 上机 | 制造乱序数据，观察Watermark | 构造乱序事件；设置时间戳和Watermark；比较窗口结果 | 待生成 |
| 13 | 39 | 上机 | 实验五第二部分：Event Time综合 | Window+Event Time+Watermark；解释迟到事件；完成实验五报告 | 待生成 |
| 14 | 40 | 讲授 | 流程序怎样记住过去并在故障后恢复 | State；无/有状态；Checkpoint；故障恢复；Exactly-Once目标；可靠链路 | 待生成 |
| 14 | 41 | 上机 | State与Checkpoint基础 | 累计统计；配置Checkpoint；观察目录/日志；简单停止与恢复 | 待生成 |
| 14 | 42 | 上机 | 实验六第一部分：Kafka + Flink实时管道 | Kafka持续数据→Flink解析/过滤/keyBy/window/聚合；项目实时模块启动 | 待生成 |
| 15 | 43 | 讲授 | Hadoop、Spark、Flink怎么选 | 全课程技术关系；批/流选型；项目架构；答辩问题；行业案例总结 | 待生成 |
| 15 | 44 | 上机 | 实验六第二部分 + 实时模块验收 | 完整实时统计；选择性加入Watermark/Checkpoint；实验六报告 | 待生成 |
| 15 | 45 | 上机 | 项目完整联调、预验收与弹性课 | HDFS+Spark离线链路 + Kafka+Flink实时链路；逐组检查与排错 | 待生成 |
| 16 | 46 | 上机 | 期末项目答辩Ⅰ | 第一批：项目介绍、现场运行、随机个人技术提问 | 待生成 |
| 16 | 47 | 上机 | 期末项目答辩Ⅱ | 第二批：现场演示与个人答辩 | 待生成 |
| 16 | 48 | 上机 | 期末项目答辩Ⅲ + 课程收尾 | 剩余答辩；完整架构图回顾；后续课程衔接 | 待生成 |

# 五、6次正式实验与考核闭环

| 实验 | 对应课次 | 正式名称 | 核心能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验一 | 第6次 | HDFS分布式文件存储与Block机制验证 | 用真实blocksize、fsck、Web UI验证Block、DataNode与HDFS运行状态 |
| 实验二 | 第15次 | MapReduce与Hive离线数据分析 | 比较程序式批处理与SQL式大数据分析 |
| 实验三 | 第21次 | Spark RDD批处理 | RDD读取、转换、聚合、TopN与HDFS输出 |
| 实验四 | 第27次 | Spark DataFrame与Spark SQL综合分析 | 结构化清洗、多表Join、业务指标与结果解释 |
| 实验五 | 第36/39次 | Flink窗口与事件时间处理 | Window、Event Time、Watermark与乱序处理 |
| 实验六 | 第42/44次 | Kafka + Flink实时数据处理 | Kafka数据流、Flink实时计算与可靠性基础 |

## 1. 实验报告原则

正式实验维持6次，报告等权；其他实践课属于课堂练习、验证、阶段综合或项目推进，不要求每次写报告。

实验报告统一结构：实验目的、实验环境、实验数据、实验任务、实验过程、关键命令/代码、关键截图、实验结果、结果分析、遇到的问题及解决方法、思考题、实验总结。

实验必须体现“预测—操作—观察—解释”的闭环，避免只截图、只复制命令。

## 2. 建议考核结构

| 考核项目 | 建议比例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 学习通阶段测试 | 20% | 4次阶段测试：Hadoop/HDFS；MapReduce/YARN/Hive；Spark；Flink |
| 在线学习与课堂表现 | 10% | 课堂练习、学习单、过程参与、上机完成度 |
| 6次实验报告 | 30% | 每次5%，报告等权 |
| 期末综合项目与答辩 | 40% | 小组项目 + 现场运行 + 个人技术答辩；不设期末笔试 |

# 六、期末项目贯穿式推进

期末项目不得等到第45次课才开始，而应从第24次课起贯穿后半学期。项目最低技术链建议为：HDFS存储 + Spark离线处理 + Kafka实时数据源 + Flink实时统计。

| 节点 | 课次 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动 | 第24次 | 公布要求、组队、选题、确定数据和评分规则 |
| 里程碑1 | 第30次 | Spark离线模块至少形成可运行原型 |
| 里程碑2 | 第42～44次 | Kafka+Flink实时模块基本跑通 |
| 完整预验收 | 第45次 | 完整链路联调；逐组检查代码、数据、结果、成员分工和答辩准备 |
| 正式答辩 | 第46～48次 | 现场演示 + 个人随机技术问题；项目合作但成绩个人化 |

# 七、每一次100分钟课程材料的统一制作标准

材料密度标准：每次只生成一课。不得用“几十页PPT=100分钟”的方式凑时长；必须提供足量的新知识、案例、故事、演示、互动、练习和备用内容。

## 1. 理论课100分钟结构

| 建议时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 0～10分钟 | 上节回顾 + 技术故事/问题导入；明确今天要解决的问题 |
| 10～30分钟 | 核心知识1：用通俗语言和图示建立概念 |
| 30～45分钟 | 案例推演、计算、手工模拟或板书 |
| 45～50分钟 | 短暂调整/提问 |
| 50～70分钟 | 核心知识2：机制、流程或内部原理 |
| 70～85分钟 | 教师演示、真实系统观察或技术史案例 |
| 85～95分钟 | 课堂练习、场景判断、学习单 |
| 95～100分钟 | 本课总结 + 出口小测 + 下一课预告 |

## 2. 上机课100分钟结构

| 建议时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 0～10分钟 | 先讲清楚今天要做什么、最终结果长什么样 |
| 10～25分钟 | 教师完整演示第一阶段，并逐条解释命令/代码目的 |
| 25～55分钟 | A级必做任务：学生可复制粘贴完成，保证基础学生不掉队 |
| 55～70分钟 | 集中排错与结果验收 |
| 70～90分钟 | B级理解任务：修改参数、字段、路径或少量代码并解释差异 |
| 90～97分钟 | C级提高任务或教师补充演示（可选） |
| 97～100分钟 | 保存结果、正确停止服务、总结 |

## 3. 每次课完整资料包至少包含

| 文件/材料 | 必须内容 |
| --- | --- |
| 01_PPT | 100分钟课堂主线；先讲目标与框架；图示优先；不过度堆文字 |
| 02_教师零基础完整教程 | 原理、通俗解释、课堂怎么讲、演示步骤、技术故事、学生可能问的问题、常见误区 |
| 03_学生讲义/操作手册 | 弱基础版本；明确“为什么做—做什么—怎么做—看到什么算成功” |
| 04_学生练习/实验材料 | 课堂学习单、任务单或正式实验指导书 |
| 05_教师答案/指导 | 课堂题答案、追问建议、验收标准 |
| 06_命令/代码文件 | 学生可直接复制粘贴；按阶段拆分，不让学生从PPT抄命令 |
| 07_课前预检/故障表 | 环境检查、常见错误、停止条件、安全红线 |
| 08_备用内容 | 讲快时的扩展案例/练习；讲慢时可安全删减的内容 |

# 八、命令与代码材料规范

默认学生Linux基础薄弱，任何新命令首次出现必须解释：命令名、参数、对象、运行位置、预期结果。

命令文件按阶段拆分，例如：00_先看说明、01_启动检查、02_创建数据、03_上传、04_观察、05_收尾。

优先采用可重复执行、风险较低的命令；修改配置前先备份。

涉及 .bashrc、PATH、JAVA_HOME、HADOOP_HOME 等环境变量时，不允许让学生在不理解的情况下手工反复追加。

对有破坏风险的命令必须显著标注，例如 rm -r、hdfs dfs -rm -r、格式化、覆盖配置、删除数据等。

所有路径尽量限制在学生自己的课程目录，例如 /user/$USER/bigdata/...。

上机材料要包含正确停止服务的命令和课程结束时的清理/保存步骤。

若需安装软件，必须给出安装前检查、安装、配置、验证、卸载/回退或快照恢复方案。

# 九、内容去重与能力递进规则

每生成新课材料前，必须先回答三个问题：上一课学生已经会什么？本课真正新增什么能力？哪些旧内容只允许5～10分钟复习而不能重新讲一遍？

第一周HDFS层级：知道 → 第一次跑通 第二周HDFS层级：理解内部机制 → 会管理真实数据 → 用实验验证Block Spark层级：会运行 → 会RDD → 会DataFrame/SQL → 看懂执行机制 → 做完整ETL Flink层级：会DataStream → 会Window → 理解Event Time/Watermark → State/Checkpoint → Kafka+Flink完整链路

禁止重复：命令可以在不同课次中重复使用，但知识点不得重复当作“新课”重新讲授。start-dfs.sh、jps、hdfs dfs -ls 等以后属于实验准备动作，不再占用大量新授时间。

# 十、技术故事、人物与发展史的使用规范

为提高教师自身理解和学生兴趣，每次理论课应主动加入与知识点相关的命名由来、技术发展史、经典论文、人物轶事、真实案例或行业事件。故事的作用是解释“为什么这项技术会出现”，不能为了热闹脱离课程主线。

Hadoop：Doug Cutting、Nutch、Google GFS/MapReduce背景、Hadoop名字来源。

Spark：UC Berkeley AMPLab背景、Spark“火花”的词义与技术演进。

Flink：Stratosphere研究项目、Flink德语“敏捷/迅速”的含义。

故事材料应区分：官方可证实事实、常见轶闻、教学类比；未经证实的说法不能当作历史事实。

# 十一、风险控制与课堂保险机制

| 风险 | 控制措施 |
| --- | --- |
| 环境故障吞课时 | 教师母盘提前跑通整学期关键链；第12/30/45次设弹性课 |
| 学生Linux基础弱 | 提供最小Linux教程；命令可复制；每一步解释目的和预期结果 |
| 旧虚拟机配置污染 | 课前预检；配置修改前备份；危险问题停止并由教师处理 |
| 课程内容重复 | 每课生成前做前后课次去重检查 |
| 课程内容过多 | 严格限制技术边界；HBase/NoSQL/CEP/K8s等不进入核心 |
| 课程内容不够 | 理论课增加机制推演、案例、故事、演示和练习；实践课设A/B/C三级任务 |
| 期末项目来不及 | 第24次启动，第30次离线里程碑，第42～44次实时里程碑，第45次预验收 |

# 十二、当前进度与下一步

| 课次 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第1次课 | 已完成 | 从数据采集到大数据处理 |
| 第2次课 | 已完成 | Hadoop与HDFS为什么出现 |
| 第3次课 | 已完成 | 旧虚拟机环境修复与HDFS初体验；已根据真实环境反复修订 |
| 第4次课 | 已完成 | HDFS内部工作机制；已按“100分钟充实版”标准制作 |
| 第5次课 | 下一步 | HDFS文件管理与问题解决；后续一次只制作一课 |

# 十三、跨窗口交接与新对话启动规范

如果当前对话过长或需要切换新窗口，不再依赖旧窗口的全部上下文。新窗口优先上传本总控文件，并在必要时附上最近一课的完整资料包。

## 1. 新窗口标准交接提示语

继续《大数据处理技术》课程建设。 请以我上传的《大数据处理技术课程总控与后续生成规范.docx》为最高优先级依据。 当前已完成第1～4次课，现在从第5次课开始。 每次课100分钟，一次只制作一课。 学生Linux和编程基础较弱，请保持第4次课“100分钟充实版”的材料密度， 同时提供教师零基础完整教程、学生弱基础材料、可复制命令/代码、课前预检和备用内容。 先检查上一课与本课是否重复，再开始生成。

## 2. 新窗口开始前必须核对

48次课冻结计划中的当前课次。

当前虚拟机软件版本与真实安装路径。

最近一课已经讲授和上机完成了什么。

本课新增能力，不重复上一课。

是否需要新增软件；若需要，先做版本兼容性和教师母盘验证。

正式实验、阶段测试和项目里程碑是否与总控一致。

# 十四、变更控制与版本管理

本总控文件不是绝对不能修改，但修改必须有明确原因。凡涉及培养方案、课时结构、教学主线、实验数量、期末项目、虚拟机基础环境等重大变化，应先修改总控版本，再更新后续课次。

| 变更类型 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 单课材料不足/过多 | 只调整对应课次，不轻易改变48次课主线 |
| 前后课重复 | 调整后续课次，保留已实际执行内容 |
| 真实虚拟机暴露新问题 | 更新环境基线、命令规范和故障表 |
| 新增软件版本不兼容 | 以稳定性为优先，必要时调整软件版本但记录原因 |
| 培养方案/教务要求变化 | 升级总控大版本，并重新核算讲授/实践学时 |

当前冻结决策：从第5次课开始，后续课程材料一次只生成一次课；材料密度以第4次课“100分钟充实版”为最低标准。若用户明确要求修改课程总控，则以最新版本替代本V1.0。

# 十五、每次生成新课前的10项检查清单

□ 本课是否与48次课冻结计划一致？

□ 上一课学生已经会什么？本课新增什么？

□ 是否存在重复讲授超过10分钟的旧知识？

□ 100分钟是否有明确时间分配和足量内容？

□ 是否先讲清楚本课目标、框架和最终输出？

□ 教师零基础教程是否足够让教师提前自学并在真实虚拟机上跑通？

□ 学生命令/代码是否可以复制粘贴，且每一步解释了目的、含义和成功标志？

□ 是否有A级必做、B级理解、C级提高或备用内容？

□ 是否包含技术故事/命名由来/发展史/真实案例，并与本课知识点相关？

□ 是否有安全红线、故障处理、正确停止/收尾步骤？