大数据处理技术：第7—17周教学进度重排与课时核算

第11次课启动版｜教师与系主任讨论稿｜需依据实际教学日志确认

# 一、为什么现在必须调进度

目前已制作至第10次课，下次第11次课将进入Spark。你说明本周为第7周，明天尚有1次课，第17周结课。若课堂实际也只上完第1～10次，那么正常课表剩余时间的数学约束与课程材料开发进度存在明显差异。

第7周剩余：1次课（明天）。

第8～17周：10周×3次/周＝30次课（前提：第17周仍能正常安排3次）。

合计剩余：1＋30＝31次课，正常计划最终为10＋31＝41次课。

培养方案要求48次课，因此还需补足7次课＝14学时。

必须区分：“材料已经生成到第10次”不一定等于“教务记录实际上完第10次”。以下采用这个条件作为暂定前提；若实际授课次数不同，必须据教务课表和补停课记录重新核算。

# 二、不可突破的培养方案硬约束

| 约束 | 当前标准 | 执行提醒 |
| --- | --- | --- |
| 总课时 | 96学时＝48次×2学时 | 不得以内容压缩代替已安排学时 |
| 讲授/实践 | 32学时讲授＋64学时实验/上机 | 必须审核实际课次类别并归档 |
| 单次教学时间 | 100分钟 | 不等于100分钟持续讲解 |
| 考核 | 考查，综合项目答辩，无期末笔试 | 保留课程目标与实验过程性考核 |
| 课程主线 | Hadoop / Hive→Spark→Flink | 当前优先确保Spark和Flink能力形成 |

# 三、以后必须采取的双轨方案

轨道一（普通课表）：明天第11次课正式开始Spark。第8～11周推进Spark，第12～16周推进Flink，第17周主要留给项目答辩，不再把精力投入长时间重复Java MapReduce和Hive安装。

轨道二（合规补课）：另行向系部/教务核实并申请7个实际授课时段，纳入校历允许的补课、调课或集中实践安排。下表“补课A—G”只是内容方案，不代表校方已批准。不得用学生课后自学直接冒充已完成的正式讲授或实验学时。

# 四、剩余正常31次课（第11—41次）逐课安排

| 周次 | 课次 | 类型 | 主题 | 核心教学内容 | 本课最低结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第7周·明天 | 11 | 讲授 | Spark为什么出现：架构+PySpark首秀 | MapReduce局限；Driver/Executor；RDD vs DataFrame；安装预检、RDD演示 | 运行RDD WordCount；区分local与YARN |
| 第8周 | 12 | 上机 | Spark环境验收与RDD入门 | 统一安装Spark；SparkSession；parallelize/textFile；map/filter/flatMap | 每人运行第一个PySpark脚本 |
| 第8周 | 13 | 上机 | Pair RDD与业务聚合 | reduceByKey、groupByKey、sortByKey；HDFS读取 | 完成按类别统计 |
| 第8周 | 14 | 讲授 | RDD执行过程 | Transformation/Action、Lazy Evaluation、Lineage、Partition | 解释为何collect触发作业 |
| 第9周 | 15 | 上机 | Spark RDD综合与实验三 | HDFS日志→RDD→词频/商品统计→保存 | 实验三报告 |
| 第9周 | 16 | 讲授 | DataFrame与结构化数据 | Row/Column/Schema；RDD vs DataFrame；为什么可优化 | 说出DataFrame适用场景；项目启动 |
| 第9周 | 17 | 上机 | DataFrame读写与清洗 | CSV/JSON/Parquet；select/filter/withColumn/cast/dropna | 正确清洗数据 |
| 第10周 | 18 | 上机 | DataFrame分组与Join | groupBy/agg/join/orderBy；业务指标 | 完成多表统计 |
| 第10周 | 19 | 讲授 | Spark SQL与数据分析模型 | 临时视图、SQL执行逻辑、多表Join、优化思想 | 独立写SQL分析需求 |
| 第10周 | 20 | 上机 | Spark SQL实训与实验四 | PV/UV、TopN、Join、数据保存 | 实验四结果与分析 |
| 第11周 | 21 | 上机 | Spark离线ETL综合 | HDFS→清洗→多表Join→汇总→输出 | 完整离线流程可运行 |
| 第11周 | 22 | 讲授 | Spark为什么快：执行图与Shuffle | DAG/Job/Stage/Task、宽窄依赖、缓存 | 能画简化Spark执行链 |
| 第11周 | 23 | 上机 | Spark UI与运行诊断 | 观察Job/Stage/Task、Shuffle、Cache | 识别一个耗时原因 |
| 第12周 | 24 | 上机 | Spark阶段项目里程碑 | 按项目数据完成离线模块；同伴检查 | 项目离线模块验收 |
| 第12周 | 25 | 讲授 | Flink：从批处理到实时处理 | 有界/无界流；Flink架构；Kafka→Flink | 说清Spark与Flink定位 |
| 第12周 | 26 | 上机 | PyFlink环境与第一条流 | 环境预检/必要安装；Source→map→Sink | 首个PyFlink流程序 |
| 第13周 | 27 | 上机 | Flink keyBy与Kafka数据流 | Kafka Producer→Source；keyBy/reduce | 实时事件流连续输出 |
| 第13周 | 28 | 讲授 | Flink窗口原理 | 滚动/滑动窗口；Processing Time vs Event Time | 手工划窗口 |
| 第13周 | 29 | 上机 | 窗口统计与实验五上半 | 滚动/滑动窗口；PV/购买次数 | 窗口数据输出 |
| 第14周 | 30 | 讲授 | Watermark和乱序事件 | Event Time、Watermark、窗口触发、迟到数据 | 时间轴题说明窗口触发 |
| 第14周 | 31 | 上机 | 乱序与Watermark实验 | 构造乱序流、观察窗口；实验五下半 | 实验五报告 |
| 第14周 | 32 | 讲授 | State与Checkpoint的工作原理 | 状态、快照、一致性、故障恢复 | 区分State与Checkpoint |
| 第15周 | 33 | 上机 | Flink状态与检查点 | 有状态计数；检查点目录；故障恢复入门 | 找到Checkpoint证据 |
| 第15周 | 34 | 上机 | Kafka+Flink实时处理 | Kafka输入→Flink→窗口统计→输出 | 实时链路可运行 |
| 第15周 | 35 | 上机 | Flink可靠性与排错训练 | 节点重启、检查点恢复、日志观察（受控） | 解释典型故障与恢复 |
| 第16周 | 36 | 上机 | 实时综合实验六 | 两项指标+窗口+状态；提交实验报告 | 实验六结果与分析 |
| 第16周 | 37 | 讲授 | Hadoop/Spark/Flink系统选型与整合 | 存储/批处理/流处理；方法与成本；项目答辩框架 | 根据场景选技术 |
| 第16周 | 38 | 上机 | 综合项目联调 | HDFS+Spark离线 + Kafka+Flink实时；检查证据 | 组内可演示 |
| 第17周 | 39 | 上机 | 项目预验收与个人训练 | 成员分工、代码解释、故障演练、流程走查 | 完整答辩材料 |
| 第17周 | 40 | 上机 | 期末项目答辩（一） | 现场演示、个人问题与评分 | 第一批完成 |
| 第17周 | 41 | 上机 | 期末项目答辩（二）与总结 | 余下小组、课程知识地图回顾 | 课程闭环 |

# 五、建议的7次补课内容（需要单独落实时段）

| 建议区间 | 代号 | 类型 | 任务 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建议第8—9周 | 补课A | 上机 | HDFS / MapReduce / Hive知识贯通与问题修复 | 回收早期缺做的实验、核查原理证据，避免重新教基础 |
| 建议第9—10周 | 补课B | 讲授 | 分布式执行与Shuffle横向比较 | MapReduce与Spark的分区、数据移动、任务成本（新比较） |
| 建议第10—11周 | 补课C | 上机 | Spark RDD强化与实验三补齐 | 同一业务需求比较不同聚合写法 |
| 建议第11—12周 | 补课D | 上机 | Spark DataFrame/SQL强练 | 完整ETL、Join、结果解释和实验四补齐 |
| 建议第13—14周 | 补课E | 讲授 | 流处理时间语义与窗口难题 | 乱序、迟到、水位线演算强化（非新框架） |
| 建议第15—16周 | 补课F | 上机 | Flink实验与可靠性扩展 | 实验五/六薄弱环节补做；代码验收 |
| 建议第16—17周 | 补课G | 讲授 | 系统工程、资源估算与个人答辩训练 | 技术选型、系统边界、安全与性能；答辩追问 |

# 六、理论/实践课时的暂定对账方式

如果实际完成的第1～10次课按“3次讲授＋7次上机”归档，新的31次普通课表按10讲授＋21上机安排，建议补课7次按3讲授＋4上机安排，则总计讲授16次、上机32次。

| 来源 | 讲授课次 | 上机课次 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 已完成1～10（暂定） | 3 | 7 | 10 |
| 普通课表11～41 | 10 | 21 | 31 |
| 补课A—G | 3 | 4 | 7 |
| 总计 | 16 | 32 | 48 |

待核实：原第8—10次课中包含理论讲授与上机混合内容，实际按“讲授”还是“上机”归档必须查教学日志和课程表；不能因为本文件的配平结果而追认不符事实的教学类型。

# 七、如何避免时间不够与学生听不懂同时发生

加快的是内容主线，不是语速。Spark先让学生获得RDD/DataFrame最小闭环，再回来讲DAG/Shuffle。

老师备课教程保留详细原理、技术史、故事、误区与逐条操作解释；100分钟课堂只选择必要内容。

从第11次课开始学生不再收到.sh一键脚本：命令以带中文注释的“分步操作手册”形式发放；代码给可阅读的.py源文件。

第11次课以教师现场演示为主，避免全班第一次在课上同时下载约383MB的Spark。教师先准备统一母盘；学生安装放到第12次课或经批准的准备时间。

从第16次课开始提前公布综合项目数据与最低功能；第24次离线里程碑，34/36次实时里程碑，39次预验收。

每次上机首先明确当前依赖服务：Spark local模式不一定需要HDFS/YARN；读取HDFS时才先启动HDFS；Kafka和Flink阶段再启动相应组件，不要无条件开一堆服务。

# 八、请在学校确认的三项关键事实

1. 明天之前，按教务记录实际完成的课次/学时是多少？材料编号是否与已讲课次一致？

2. 第17周是否仍允许3次完整授课？节假日、考试周、实习周是否占用正常课时？

3. 是否能批准7次（14学时）的补课/调课；若不能，需要教务书面确认合法调整方案。

# 九、执行结论

在当前假设下，单纯把Hive压缩、Spark提前并不能让96学时自动完成。本方案将新知识范围控制在Hadoop/Hive→Spark→Flink，正常课表优先培养两类技术能力，补课方案单独确保法定课时与学生实践训练。只有核实真实课程进度、落实补课或教务允许的正式变更，才能最终冻结全新48次课程总控。